## Tabelle1
Projektstrukturplan für Auto Leasing |  |  |  | von Yaseminn
1.1: Projektmanagement | 1.2: Vorbereitung | 1.3: Durchführung | 1.4: Ende
1.1.1 | 1.2.1 | 1.3.1 | 1.4.1
Gruppeneinteilung und Rep | ERD vorbereiten für Access | ERD Datenbank anlegen | für die Präsentation
erstellen |  | Tabellen fertigstellen | vorbereiten
| 1.2.2 | MySQL Tabellen erstellen
1.1.2 | ERD erstellen |  | 1.4.2
Testdateien commit | Tabellen für die ERD besprechen | 1.3.2 | Präsentation halten,
Rollen und Rechte verteilen |  | Datenbank befüllen | Feedback sammeln
1.2.3
1.1.3 | Arbeitspakete erstellen | 1.3.3
Projektstart auf Access | PSP erstellen | Select, Insert, Update, Delete
| Meilensteinplan erstellen | Statements erstellen