## Tabelle1
Meilensteinplan |  | von Rümeysa
PSP Code | Bezeichnung | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-20
1.1.1 | Gruppeneinteilung und Github Konten/Rep erstellen | bar: 2025-03-25 to 2025-04-01
1.1.2 | Testdateien commit, Rollenverteilung, Rechte vergeben | bar: 2025-04-01 to 2025-04-28
1.2.1 | Start mit Projekt auf Access; Tabellen, Datensätze, ERD | bar: 2025-04-28 to 2025-05-05
1.2.2 | Arbeitspakete, MySQL Programm herunterladen | bar: 2025-05-05 to 2025-05-06
1.2.3 | Meilensteinplan, Projektstrukturplan | bar: 2025-05-06 to 2025-05-12
1.3.1 | MySQL: Tabellen erstellen, Datensätze einfügen | bar: 2025-05-12 to 2025-05-19
1.4.1 | Präsentation Vorbereitung | bar: 2025-05-19 to 2025-05-20
1.4.2 | Präsentation halten; Feedback | bar: 2025-05-20