## Tabelle1
| 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-13
Yasemin | 2025-03-25: Neues Konto erstellen, Einladung zur Rep; 2025-04-01: Probe: Neue Datei erstellen und auf GitHub hochladen; 2025-04-28: 10 Datensätze in Access erstellen; 2025-04-29: weitere Datensätze erstellen
David | Neues Konto erstellen, Einladung zur Rep | Probe: Die Datei versuchen zu ändern | Besprechung ERD | ERD vorstellen | Arbeitspakete weiterführen
Rümeysa | Github new Rep anlegen, Personen hinzufügen | Probe: Rechte vergeben | Acces Datei erstellen: ERD mit 3 Tabellen | weitere Tabelle für den Auto Leasing ERD | MySQL herunterladen, Meilensteinplan