## Tabelle1
Arbeitspakete
| Yasemin | David | Rümeysa
2025-03-25 | Neues Konto erstellen, Einladung zur Rep | Neues Konto erstellen, Einladung zur Rep | Github new Rep anlegen, Personen hinzufügen
2025-04-01 | Probe: Neue Datei erstellen und auf GitHub hochladen | Probe: Die Datei versuchen zu ändern | Probe: Rechte vergeben
2025-04-28 | 10 Datensätze in Access erstellen | Besprechung ERD | Acces Datei erstellen: ERD mit 3 Tabellen
2025-04-29 | weitere Datensätze erstellen | ERD vorstellen | weitere Tabelle für den Auto Leasing ERD
2025-05-05 | MySQL herunterladen | Arbeitspakete weiterführen | MySQL herunterladen, Meilensteinplan
2025-05-06 | Projektstrukturplan erstellen | Arbeitspakete fertiggestellt | Meilensteinplan weiterführen
2025-05-12 | Select Statements schreiben | Datensätze einfügen | erste Datenbank anlegen
2025-05-13 | Funktionalität testen | Beispielabfragen erstellen | Tabellenstruktur
2025-05-19 | Fertigstellen der ERD; gemeinsame Besprechung | Fertigstellen der ERD; gemeinsame Besprechung | Fertigstellen der ERD; gemeinsame Besprechung
2025-05-20 | Test durchführen | Test durchführen | Test durchführen