## Tabelle1
Arbeitspakete |  | von David
PSP-Code | AP-Bezeichnung | Verantwortung | Arbeitsaufwand | Start - Ende
1.1.1 | Neues GitHub-Repository anlegen und Teammitglieder hinzufügen | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 25.03.25 - 01.04.25
1.1.1 | Benutzerkonto erstellen und zum Repositoryeinladung annehmen | UTMA Yasemin | 2-3h | 25.03.25 - 01.04.25
1.1.1 | Benutzerkonto erstellen und zum Repositoryeinladung annehmen | GALIC David | 2-3h | 25.03.25 - 01.04.25
1.1.2 | Test: Zugriffsrechte im Repository einstellen | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 01.04.25 - 28.04.25
1.1.2 | Test: Datei erstellen und im Repository veröffentlichen | UTMA Yasemin | 2-3h | 01.04.25 - 28.04.25
1.1.2 | Test: Dateiänderung im Repository durchführen | GALIC David | 2-3h | 01.04.25 - 28.04.25
1.1.3 | Entwurf des ER-Diagramms besprechen | GALIC David | 3-4h | 28.05.25 - 29.04.25
1.1.3 | Access-Datei erstellen mit ER-Diagramm (3 Tabellen) | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 28.05.25 - 29.04.25
1.1.3 | Access-Datenbank: 10 Beispiel-Datensätze einfügen | UTMA Yasemin | 3-4h | 28.05.25 - 29.04.25
1.2.1 | weitere Tabelle für den Auto Leasing ERD | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 29.04.25 - 05.05.25
1.2.1 | weitere Datensätze erstellen | UTMA Yasemin | 3-4h | 29.04.25 - 05.05.25
1.2.1 | ERD vorstellen | GALIC David | 3-4h | 29.04.25 - 05.05.25
1.2.2 | Arbeitspakete erstellen | GALIC David | 3-4h | 05.05.25 - 06.05.25
1.2.2 | MySQL herunterladen, Meilensteinplan erstellen | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 05.05.25 - 06.05.25
1.2.2 | MySQL herunterladen | UTMA Yasemin | 3-4h | 05.05.25 - 06.05.25
1.2.3 | Arbeitspakete fertiggestellt | GALIC David | 2-3h | 06.05.25 - 12.05.25
1.2.3 | Meilensteinplan fertigstellen | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 06.05.25 - 12.05.25
1.2.3 | Projektstrukturplan erstellen | UTMA Yasemin | 2h | 06.05.25 - 12.05.25
1.3.1 | Änderung der Dateien (wie besprochen wurde) | GALIC David | 1h | 12.05.25 - 13.05.25
1.3.1 | PSP überarbeiten | UTMA Yasemin | 1h | 12.05.25 - 13.05.25
1.3.1 | Userform Design gestalten | ERZURUM Rümeysa | 1h | 12.05.25 - 13.05.25
1.3.2 | Userform Design abgeschlossen; | ERZURUM Rümeysa | 1h | 13.05.25 - 17.05.25
1.3.2 | MySQL herunterladen & beginnen | GALIC David | 2-3h | 13.05.25 - 17.05.25
1.3.2 | MySQL herunterladen & beginnen | UTMA Yasemin | 2-3h | 13.05.25 - 17.05.25
1.3.3 | MySQL Tabellen erstellen | UTMA Yasemin | 3h | 17.05.25 - 19.05.25
1.3.3 | Datensätze erstellen | GALIC David | 2h | 17.05.25 - 19.05.25
1.3.3 | Userform Coding | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 17.05.25 - 19.05.25
1.4.1 | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | UTMA Yasemin | 2-3h | 19.05.25 - 20.05.25
1.4.1 | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | GALIC David | 2-3h | 19.05.25 - 20.05.25
1.4.1 | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 19.05.25 - 20.05.25
1.4.2 | Restliche Anpassungen im SWP Teil | UTMA Yasemin | 1h | 20.05.25 - 26.05.25
1.4.2 | Restliche Anpassungen im SWP Teil | GALIC David | 1h | 20.05.25 - 26.05.25
1.4.2 | Projekt auf Github hochladen | ERZURUM Rümeysa | 1h | 20.05.25 - 26.05.25
1.4.3 | Abgeändertes Design pushen | UTMA Yasemin | 2h | 26.05.25 - 27.05.25
1.4.3 | nötige (letzte) Codezeilen pushen | GALIC David | 2h | 26.05.25 - 27.05.25
1.4.3 | Ganze erstellte Repository commiten und pushen | ERZURUM Rümeysa | 2h | 26.05.25 - 27.05.25
1.4.4 | Präsentationen halten | UTMA Yasemin | 1-2h | 2025-05-27
1.4.4 | Präsentationen halten | GALIC David | 1-2h | 2025-05-27
1.4.4 | Präsentationen halten | ERZURUM Rümeysa | 1-2h | 2025-05-27
Formulas:
Start - Ende = [Start - Ende, row below]
Start - Ende = [Start - Ende, row above]