## Tabelle1
Arbeitspakete |  | von David
| Yasemin | David | Rümeysa
2025-03-25 | Benutzerkonto erstellen und zum Repository einladen | Benutzerkonto erstellen und Einladung zum Repository versenden | Neues GitHub-Repository anlegen und Teammitglieder hinzufügen
2025-04-01 | Test: Datei erstellen und im Repository veröffentlichen | Test: Dateiänderung im Repository durchführen | Test: Zugriffsrechte im Repository einstellen
2025-04-28 | Access-Datenbank: 10 Beispiel-Datensätze einfügen | Entwurf des ER-Diagramms besprechen | Access-Datei erstellen mit ER-Diagramm (3 Tabellen)
2025-04-29 | weitere Datensätze erstellen | ERD vorstellen | weitere Tabelle für den Auto Leasing ERD
2025-05-05 | MySQL herunterladen | Arbeitspakete erstellt, | MySQL herunterladen, Meilensteinplan erstellen
2025-05-06 | Projektstrukturplan erstellen | Arbeitspakete fertiggestellt | Meilensteinplan fertigstellen
2025-05-12 | PSP überarbeiten | Änderung der Dateien (wie besprochen wurde) | Userform Design gestalten
2025-05-13 | MySQL herunterladen & beginnen | MySQL herunterladen & beginnen | Userform Design abgeschlossen;
2025-05-17 | MySQL Tabellen erstellen | Beispielabfragen erstellen | Userform Coding
2025-05-19 | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung
2025-05-20 | Test durchführen | Test durchführen | Test durchführen