## Tabelle1
Arbeitspakete
| 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 2025-05-20
Yasemin | Neues Konto erstellen, Einladung zur Rep | Probe: Neue Datei erstellen und auf GitHub hochladen | 10 Datensätze in Access erstellen | weitere Datensätze erstellen | MySQL herunterladen | Projektstrukturplan erstellen | Select Statements schreiben | Funktionalität testen | Fertigstellen der ERD; gemeinsame Besprechung | Test durchführen
David | Neues Konto erstellen, Einladung zur Rep | Probe: Die Datei versuchen zu ändern | Besprechung ERD | ERD vorstellen | Arbeitspakete weiterführen | Arbeitspakete fertiggestellt | Datensätze einfügen | Beispielabfragen erstellen | Fertigstellen der ERD; gemeinsame Besprechung | Test durchführen
Rümeysa | Github new Rep anlegen, Personen hinzufügen | Probe: Rechte vergeben | Acces Datei erstellen: ERD mit 3 Tabellen | weitere Tabelle für den Auto Leasing ERD | MySQL herunterladen, Meilensteinplan | Meilensteinplan weiterführen | erste Datenbank anlegen | Tabellenstruktur | Fertigstellen der ERD; gemeinsame Besprechung | Test durchführen