## Tabelle1
Meilensteinplan |  | von Rümeysa
PSP Code | Bezeichnung | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 2025-05-27
1.1.1 | Gruppeneinteilung und Github Konten/Rep erstellen | bar: 2025-03-25 to 2025-04-01
1.1.2 | Testdateien commit, Rollenverteilung, Rechte vergeben | bar: 2025-04-01 to 2025-04-28
1.1.3 | Start mit Projekt auf Access; Tabellen, Datensätze, ERD | bar: 2025-04-28 to 2025-04-29
1.2.1 | Arbeitspakete, weitere Datensätze laut Auftrag | bar: 2025-04-29 to 2025-05-05
1.2.2 | Meilensteinplan, Projektstrukturplan erstellen | bar: 2025-05-05 to 2025-05-06
1.2.3 | Die Pläne zum Größten Teil fertigstellen | bar: 2025-05-06 to 2025-05-12
1.3.1 | Dateien Anpassen/Überarbeiten | bar: 2025-05-12 to 2025-05-13
1.3.2 | Userform Design fertigstellen; MySQL herunterladen | bar: 2025-05-13 to 2025-05-17
1.3.3 | Tabellen erstellen, mit Daten befüllen, Coden | bar: 2025-05-17 to 2025-05-19
1.4.1 | Umsetzung des ERDs | bar: 2025-05-19 to 2025-05-20
1.4.2 | Letzte Änderungen/Anpassungen; Projekt auf Github hochladen | bar: 2025-05-20 to 2025-05-26
1.4.3 | Commit, Push, Pull erzeugen | bar: 2025-05-26 to 2025-05-27
1.4.4 | Präsentation | bar: 2025-05-27