## Tabelle1
Arbeitspakete |  | von David
PSP-Code | AP-Bezeichnung | Verantwortung | Arbeitsaufwand | Start - Ende | AP-Inhalt | AP-Nicht-Inhalt | AP-Ergebnisse
1.1.1 | Neues GitHub-Repository anlegen und Teammitglieder hinzufügen | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 25.03.25 - 01.04.25 | GitHub-Repo | Kein Code | Rep mit Zugriff
1.1.1 | Benutzerkonto erstellen und zum Repositoryeinladung annehmen | UTMA Yasemin | 2-3h | 25.03.25 - 01.04.25 | erstellen | Keine Struktur | für alle
1.1.1 | Benutzerkonto erstellen und zum Repositoryeinladung annehmen | GALIC David | 2-3h | 25.03.25 - 01.04.25 | Mitglieder einladen | Keine Repo-Änderung | Mitglieder
1.1.2 | Test: Zugriffsrechte im Repository einstellen | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 01.04.25 - 28.04.25 | Testweise Dateien | Kein echter Projekt- | Arbeitsablauf
1.1.2 | Test: Datei erstellen und im Repository veröffentlichen | UTMA Yasemin | 2-3h | 01.04.25 - 28.04.25 | Berechtigungen und | inhalt bearbeitet oder | im Rep ist sicher-
1.1.2 | Test: Dateiänderung im Repository durchführen | GALIC David | 2-3h | 01.04.25 - 28.04.25 | Abläufe im Repo | entwickelt | gestellt
1.1.3 | Entwurf des ER-Diagramms besprechen | GALIC David | 3-4h | 28.05.25 - 29.04.25 | 3 Tabellen für ERD | Keine Implementierung | Access-DB mit 3
1.1.3 | Access-Datei erstellen mit ER-Diagramm (3 Tabellen) | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 28.05.25 - 29.04.25 | erstellt (in Access) | in MySQL | Tabellen und Beispiel-
1.1.3 | Access-Datenbank: 10 Beispiel-Datensätze einfügen | UTMA Yasemin | 3-4h | 28.05.25 - 29.04.25 | mit Beispieldaten |  | daten
1.2.1 | weitere Tabelle für den Auto Leasing ERD | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 29.04.25 - 05.05.25 | weitere Tabelle für ERD | keine technische | ERD mit inkl. Tabellen
1.2.1 | weitere Datensätze erstellen | UTMA Yasemin | 3-4h | 29.04.25 - 05.05.25 | Zusätzliche Datensätze | Umsetzung, keine | und Datenbeispiele
1.2.1 | ERD vorstellen | GALIC David | 3-4h | 29.04.25 - 05.05.25 | Vorstellung des ERDs | Integration in MySQL
1.2.2 | Arbeitspakete erstellen | GALIC David | 3-4h | 05.05.25 - 06.05.25 | Erstellung von Plänen, | keine technische | Meilensteinplan
1.2.2 | MySQL herunterladen, Meilensteinplan erstellen | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 05.05.25 - 06.05.25 | Download von MySQL | Umsetzung oder | installierte MySQL
1.2.2 | MySQL herunterladen | UTMA Yasemin | 3-4h | 05.05.25 - 06.05.25 |  | Datenbankdesign
1.2.3 | Arbeitspakete fertiggestellt | GALIC David | 2-3h | 06.05.25 - 12.05.25 | Fertigstellung der Pläne | keine Umsetzung | Fertige Planungsunter-
1.2.3 | Meilensteinplan fertigstellen | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 06.05.25 - 12.05.25 |  | der Datenbank | lagen
1.2.3 | Projektstrukturplan erstellen | UTMA Yasemin | 2h | 06.05.25 - 12.05.25
1.3.1 | Änderung der Dateien (wie besprochen wurde) | GALIC David | 1h | 12.05.25 - 13.05.25 | Dateienanpassung; | keine Umsetzung des | Aktualisierte Pläne
1.3.1 | PSP überarbeiten | UTMA Yasemin | 1h | 12.05.25 - 13.05.25 | (wie gewünscht) | Designs in Code | entworfener Design
1.3.1 | Userform Design gestalten | ERZURUM Rümeysa | 1h | 12.05.25 - 13.05.25 | Entwurf für UF-Design
1.3.2 | Userform Design abgeschlossen; | ERZURUM Rümeysa | 1h | 13.05.25 - 17.05.25 | UF-Design abgeschlossen | keine vollständige | fertiges Designkonzept
1.3.2 | MySQL herunterladen & beginnen | GALIC David | 2-3h | 13.05.25 - 17.05.25 | MySQL (Beginn der Arbeit) | Tabellenstruktur | MySQL eingerichtet
1.3.2 | MySQL herunterladen & beginnen | UTMA Yasemin | 2-3h | 13.05.25 - 17.05.25 |  | kein Code
1.3.3 | MySQL Tabellen erstellen | UTMA Yasemin | 3h | 17.05.25 - 19.05.25 | MySQL Tabellen erstellen | keine vollständige | Struktur der Tabelle
1.3.3 | Datensätze erstellen | GALIC David | 2h | 17.05.25 - 19.05.25 | Datensätze eingeben | Anwendungslogik | mit Daten
1.3.3 | Userform Coding | ERZURUM Rümeysa | 3-4h | 17.05.25 - 19.05.25 | Beginn mit Coding |  | erste codierte Funktion
1.4.1 | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | UTMA Yasemin | 2-3h | 19.05.25 - 20.05.25 | MySQL Umsetzung bzw. | kein Test oder finale | Funktionierende Daten-
1.4.1 | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | GALIC David | 2-3h | 19.05.25 - 20.05.25 | Besprechung | Anwendung | bank
1.4.1 | Umsetzung der ERD; gemeinsame Besprechung | ERZURUM Rümeysa | 2-3h | 19.05.25 - 20.05.25
1.4.2 | Restliche Anpassungen im SWP Teil | UTMA Yasemin | 1h | 20.05.25 - 26.05.25 | letzte Korrekturen im SWP- | kein Code-Review | Abgeschlossene
1.4.2 | Restliche Anpassungen im SWP Teil | GALIC David | 1h | 20.05.25 - 26.05.25 | Teil werden durchgeführt |  | Projektstruktur
1.4.2 | Projekt auf Github hochladen | ERZURUM Rümeysa | 1h | 20.05.25 - 26.05.25 | fertiges Projekt in Github |  | öffentliches Repo
1.4.3 | Abgeändertes Design pushen | UTMA Yasemin | 2h | 26.05.25 - 27.05.25 | Abgeändertes Design | keine Testing | sauber und vollständig
1.4.3 | nötige (letzte) Codezeilen pushen | GALIC David | 2h | 26.05.25 - 27.05.25 | letzte Codezeilen |  | im Rep hinterlegt
1.4.3 | Ganze erstellte Repository commiten und pushen | ERZURUM Rümeysa | 2h | 26.05.25 - 27.05.25 | ges. Rep. Wird gepusht
1.4.4 | Präsentationen halten | UTMA Yasemin | 1-2h | 2025-05-27 | Abschlusspräsentationen | keine Dokumentation | Erfolgreich gehaltene
1.4.4 | Präsentationen halten | GALIC David | 1-2h | 2025-05-27 |  | (feedback?) | Präsentationen
1.4.4 | Präsentationen halten | ERZURUM Rümeysa | 1-2h | 2025-05-27
Formulas:
Start - Ende = [Start - Ende, row below]
Start - Ende = [Start - Ende, row above]